2019年度湖南省体育局部门整体支出

绩效自评报告

湖南省体育局

一、部门基本情况

（一）部门职责

湖南省体育局是湖南省人民政府管理全省体育工作的职能部门，主要职责是：

（1）贯彻执行国家体育工作政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案。

（2）研究全省体育发展战略，制定体育事业发展规划，协调区域性体育事业发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（3）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

（4）统筹规划竞技体育发展，研究全省体育竞赛项目的设置与布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（5）统筹规划青少年体育发展，加强体育后备人才建设，指导和推进青少年体育工作。

（6）组织开展体育领域的科研活动及成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（7）拟订体育产业发展规划、政策，发展体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理。

（8）承办省人民政府交办的其他事项。

（二）机构情况

湖南省体育局属省人民政府直属机构，局机关内设办公室、群众体育处、竞技体育与科技处、青少年体育处、体育经济处、政策法规宣传处、人事教育处七个职能处室，驻局纪检组、离退休人员管理服务处、机关党委机构按有关规定设置，老年人体育协会机构和编制实行单列。

2019年度纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共20个，其中局本级行政单位1个，二级事业单位19个。19个二级事业单位中公益一类事业单位12个，分别为湖南省体育人才交流中心、湖南省体操运动管理中心、湖南省水上运动管理中心、湖南省航空运动管理中心、湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心、湖南省田径运动管理中心、湖南省羽乒运动管理中心、湖南省举重运动管理中心、湖南省网球足球运动中心、湖南省游泳运动管理中心、湖南省射击运动管理中心、湖南省摔柔跆运动管理中心。公益二类事业单位7个，分别为湖南省体育场、湖南郴州体育训练基地、湖南贺龙体育馆、湖南体育职业学院、湖南省体育专科医院、湖南省体育局装备服务中心、湖南省社会体育指导服务中心。较上年度，机构数无变化。

（三）人员情况

2019年年末编制部门核对湖南省体育局在职人员编制数2,200人，其中，行政编制61人，事业编制2,139人。年末实有人数1,491人，其中，在职人员1,475人（行政人员60人，含驻局纪检组省纪律编制人员4人；事业人员1,415人），离休人员16人，由养老保险基金发放养老金的退休人员843人不在实有人数统计范围。年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数1,491人，其中，在职人员1,475人，离休人员16人，退休人员由养老保险基金发放养老金。年末学生人数5,230人。

与2018年度相比，行政编制增加1人，事业编制减少1人，年末编制总数人数没有变化。年末在职人员总人数净减少65人，减幅4.18%，其中：行政人员数增加1人，事业人员数净减66人，离休人员无增减。年末学生数增加1,263人，增幅31.83 %。

（四）年度绩效目标

1、贯彻落实《全民健身条例》、《全民健身计划（2016—2020年）》、《“健康中国2030”规划纲要》，广泛开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性，普及群众冰雪运动。

2、加强社会体育指导队伍建设，以实现到2030年每千人拥有社会体育指导员2-3名的目标。

3、鼓励青少年参与体育活动，掌握2到3项体育技能，打造具有湖湘特色的全国示范性青少年体育活动品牌，实现增强青少年体质的根本目标。

4、落实全国各级各类体校教练员人才教育培训规划（2018—2022），加强教练员队伍建设。

5、改善办公及场馆设施条件，促进办公效率。

（五）部门收支情况

根据湖南省财政厅（湘财预〔2019〕12 号）《关于湖南省体育局2019年部门预算的批复》等有关文件，纳入省体育局部门预算管理的各单位本年度实际收到的部门总收入 100,719.83万元，其中年初结转和结余22,001.13万元，本年收入78,717.98万元，用事业基金弥补收支差额0.72万元，本年支出80,971.30万元,结余分配173.20万元，年末结转和结余19,575.34万元。

本年收入包括财政拨款收入75,305.25万元、事业收入2,749.78万元，经营收入526.53万元，其他收入136.42万元。

本年支出包括一般公共预算支出46,021.44万元，政府性基金预算支出 31,677.88 万元，纳入专户管理的非税收入2,272.43万元，经营支出479.80 万元。（具体见下表）

2019年湖南省体育局部门整体收入支出表

单位：万元

| 一、 本年收入： | 78,717.98 | 一、本年支出 | 80,971.30 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）财政拨款收入： | 75,305.25 | （一） 财政拨款支出 | 77,699.31 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 46,843.91 | 1. 一般公共预算拨款支出 | 46,021.44 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 28,461.34 | 1.1基本支出 | 28,533.52 |
| 2.1 省本级体彩公益金 | 23,176.02 | 1.2项目支出 | 17,487.92 |
| 2.2 中央体彩公益金支持地方体育事业 | 3,873.50 | 2. 政府性基金预算拨款支出（彩票公益金支出） | 31,677.88 |
| 2.3 公共体育设施建设资金 | 1,411.82 | 2.1 基本支出 | 133.00 |
| （二） 事业收入 | 2,749.78 | 2.2 项目支出 | 31,544.88 |
| （三） 其他收入 | 136.42 | （二） 纳入专户管理的非税收入支出 | 2,272.43 |
| （四） 经营收入 | 526.53 | （三） 经营支出 | 479.80 |
|  | - | （四）其他支出 | 519.76 |
| 二、年初结转结余 | 22,001.13 | 二、年末结转结余 | 19,575.34 |
| (一）财政拨款结转结余 | 21,516.70 | （一）财政拨款支出结转结余 | 19,122.64 |
| 1. 一般公共预算拨款结转结余 | 4,272.73 | 1. 一般公共预算拨款结转结余 | 5,095.20 |
| 1.1基本支出 | 181.35 | 1.1 基本支出 | 1,100.42 |
| 1.2项目支出 | 4,091.38 | 1.2 项目支出 | 3,994.78 |
| 2.政府性基金预算拨款结转结余 | 17,243.97 | 2.政府性基金预算拨款结转结余 | 14,027.43 |
| 2.1 基本支出 |  | 2.1 基本支出 |  |
| 2.2 项目支出 | 17,243.97 | 2.2 项目支出 | 14,027.43 |
| （二）非财政拨款结余 | 484.44 | （二）非财政拨款结余 | 452.70 |
| 三、 事业基金弥补收支差额 | 0.72 | 三、结余分配 | 173.20 |
| 总 额 | 100,719.83 | 总 额 | 100,719.83 |

（六）市县转移支付情况

2019年度我部门归口主管的对市县转移支付资金金额为21,918.30万元，具体详见下表（单位：万元）。

2019年省体育局对市县转移支付明细表

| 序号 | 省对下项目 | 预算数（万元） | 资金性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央集中彩票公益金 | 2,567.50 | 中央资金 |
| 2 | 公共体育场馆向社会免费或低收费开放 | 4,866.00 | 中央资金 |
| 3 | 公共体育场馆向社会免费或低收费开放 | 1,791.00 | 省级资金 |
| 4 | 体育设施维修改造资金 | 300.00 | 省级资金 |
| 5 | 体育后备人才培养资金 | 500.00 | 省级资金 |
| 6 | 群众体育活动资金 | 100.00 | 省级资金 |
| 7 | 省级彩票公益金 | 11,793.80 | 省级资金 |
| 8 | 合 计 | 21,918.30 |  |

二、一般公共预算支出情况

2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余4,272.73万元，本年收入46,843.91万元，本年支出46,021.44万元（包含基本支出28,533.52万元、项目支出17,487.92万元），年末结转和结余5,095.20万元。

（一）基本支出情况

（1）基本支出预决算情况

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 结余 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 | 29,633.94 | 28,533.52 | 1,100.42 |
| 其中: 人员经费 | 25,968.46 | 24,920.05 | 1,048.41 |
| 日常公用经费 | 3,665.48 | 3,613.47 | 52.01 |

基本支出预算29,633.94万元，决算数28,533.52万元，预算控制率较好；基本支出总结余1,100.42万元，其中人员经费结余1,048.41万元，日常公用经费结余52.01万元。人员经费结余主要是因为湖南省财政厅2019年12月27日下达我部门2019年综治奖和绩效考核奖励资金938.60万元指标较晚以及抚恤金、医疗补助的偶然性以及应缴未缴的养老保险结余；而日常公用经费结余则是我部门各直属单位落实厉行节约压缩公用经费形成的结余。

（2）“三公”经费支出使用情况

2019年度“三公经费”预算数191.57万元，决算数159.059万元，“三公经费”控制率83.02%。“三公经费”明细列表如下：

| 项 目 | 2019年 预算数 | 2019年 决算数 | 2018年 决算数 | 2019年 控制率 | 2019年 同比增减 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 因公出国（境）费 | 10.00 | 9.90 |  | 98.99 |  |
| 公务用车购置费 |  |  | 17.98 |  | -100.00 |
| 公务用车运行维护费 | 132.62 | 123.24 | 156.54 | 92.93 | -21.27 |
| 公务接待费 | 48.95 | 25.91 | 33.57 | 52.93 | -22.83 |
| 合 计 | 191.57 | 159.05 | 208.09 | 83.02 | -23.57 |

从我部门整体看，“三公经费”控制率为83.02%，同比下降23.57%，主要原因是2019年严格执行相关规定，未采购公务用车，且公务接待费大幅减少，2019年公务接待费控制率仅52.93%，同比下降22.83%。

因公出国（境）团组2个，28人次。

全年全系统公务接待216批次，接待人数约3,941人，较上年度无论是费用支出总额，还是人数、批次都有减少。

（二）项目支出情况

2019年度一般公共预算拨款项目支出预算21,482.70万元，决算数17,487.92万元，结余3,994.78万元。

1、2019年度体育发展分配安排和使用情况：

根据《湖南省财政厅关于下达2019年体育发展专项资金的通知》（湘财文指〔2019〕0007号）文件，2019年下达体育发展专项资金1,721.00万元，具体情况如下表（单位：万元）：

| 项目 | 下达资金 | 分配资金 | 资金分配 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 局本级 | 直属单位 | 14个市州县 体育局 |
| 体育设施维修改造资金 | 529.49 | 529.49 | 120.00 | 109.49 | 300.00 |
| 体育后备人才培养资金 | 500.00 | 500.00 |  |  | 500.00 |
| 运动员常年赛成绩资金 | 591.51 | 591.51 |  | 591.51 |  |
| 群众体育活动资金 | 100.00 | 100.00 | 30.00 |  | 70.00 |
| 合 计 | 1,721.00 | 1,721.00 | 150.00 | 701.00 | 870.00 |

从资金分配看，体育发展专项资金补助总额1,721万元，其中全民健身群众体育（含体育活动、公共场馆维修、体育设施维修、后备人才培养）1,221万元，占比 71%，发放运动员奖励500万元，占比29%。

2019年度体育发展专项资金共支出1,619.65万元，结余101.35万元，资金使用率94.11%。资金使用及结余情况如下（单位：万元）：

| 序号 | 单位 | 项目名称 | 项目资金及使用情况（万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019年安排 省级资金 | 实际使用 省级资金 | 省级资金 结余 |
| 1 | 局机关及直属二级单位 | 体育设施维修改造资金 | 229.49 | 128.14 | 101.35 |
| 2 | 市县体育部门 | 体育设施维修改造资金 | 300.00 | 300.00 |  |
| 3 | 后备人才中心 | 体育后备人才培养资金 | 500.00 | 500.00 |  |
| 4 | 局直属二级单位 | 运动员常年赛成绩资金 | 591.51 | 591.51 |  |
| 5 | 市县体育部门 | 群众体育活动资金 | 100.00 | 100.00 |  |
| 合 计 |  |  | 1,721.00 | 1,619.65 | 101.35 |

局机关及直属二级单位的场馆维修项目资金安排821万元，本年度使用719.65万元，结余101.35万元，主要是因为项目按合同进度付款，工程还未完成。

2、2019年度教育发展专项资金使用情况

根据（湘财教指〔2019〕0014号、湘财教指〔2019〕0045号、湘财教指〔2019〕0047号、湘财教指〔2019〕0049号）文件，2019年省财政下达我部门二级单位湖南体育职业学院“双一流”建设专项及教育综合发展专项资金440.55万元5，本年度支出384.26万元，资金使用率87.22%，结余56.29万元。因项目申报和资金预算使用的审批环节多，造成项目专项资金使用速度稍微缓慢。

3、2019年度中央补助地方公共文化服务体系建设资金使用情况

根据（2019［湘财预］0002号、湘财文指〔2019〕0013号、湘财文指〔2019〕0040号）文件安排2019年度中央补助地方公共文化服务体系建设资金1,340万元，本年度支出859.07万元，资金使用率64.11%，结余480.93万元。其中局本级结余380.93万元，主要因为贫困村农体工程和全民健身器材采购项目需进行政府采购，因进度原因延缓；湖南省体育人才交流服务中心结余100万元，因该笔资金于2019年9月底下达，计划用于改善我省体育行业国家职业鉴定考试和运动员（退役运动员职业转换、在役运动员职业辅导）培训条件，及我省体育行业职业技能推广、运动员职业辅导等相关活动。但因资金下达时中心年度工作安排已满且人手不足，相关项目实施延至2020年开展。

4、其他项目支出情况

2019年度除省级专项资金以外的其他项目支出预算 18,881.15万元，决算数15,524.94万元，资金使用率82.22%，结余3,356.21万元。主要原因为：（1）部分专项资金因政府采购、工程进度及工作需要等原因需跨年使用的资金结转结余。如省水上运动管理中心提质改造项目结余1,545.90万元、局本级贫困村农体工程和全民健身器材采购项目结余380.03万元、网足中心足球事业发展经费结余183.76万元。（2）“场馆免费低收费开放补助资金”指标于12月底才下达，形成结余173万元。（3）因贺龙馆纳入预算管理非税收入短收未支付形成结余190.99万元。（4）部分项目因政策因素延迟。如人才中心退役运动员安置项目资金结余231.52万元。3名退役运动员因政策因素（如女运动员哺乳期）、劳动仲裁等原因推迟退役费发放。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金全年预算安排45,702.31万元，执行数31,674.87万元，结余14,027.44万元。包含省本级使用的全民健身活动和奥运争光等体育事业发展支出和2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项支出。具体如下表。（单位：万元）

2019年度政府性基金预算支出情况表

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 结余 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 45,702.31 | 31,674.87 | 14,027.44 |
| 基本支出 | 130.00 | 130.00 | - |
| 其中: 人员经费 | 130.00 | 130.00 | - |
| 项目支出 | 45,572.31 | 31,544.87 | 14,027.44 |
| 其中：省本级体彩公益金支出 | 41,698.81 | 31,215.63 | 10,483.18 |
| 中央彩票公益金支出 | 3,873.50 | 329.24 | 3,544.26 |

（一）基本支出预决算情况

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 结余 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本支出 | 133.00 | 133.00 | 0.00 |
| 其中: 人员经费 | 133.00 | 133.00 | 0.00 |

2019年政府性基金预算基本支出预算数133万元，决算数133万元，为湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心开支的运动员伙食补助费。由于2019年年初预算不准确，导致运动员伙食费缺口较大，经报财政厅批准，于9月份将彩票公益金项目支出中集训费73万元和差旅费60万元调整到伙食费。

（二）项目支出预决算情况

2019年政府性基金项目支出预算数45,572.31万元，决算数31,544.87万元，资金使用率69.22%，结余14,027.44万元，其中省本级使用的体彩公益金结余10,483.18万元，中央彩票公益金结余3,544.26万元。

结余原因主要为：1、项目正在设计、立项、招投标,办理前期手续等原因。如郴州基地运动大楼改造资金结余2,344.71万元、游泳中心老游泳馆提质改造工程资金结余1,258.25万元。2、部分项目为跨年项目，尚未完工。如贺龙体育馆基础设施改造资金结余2,409万元、网球中心室外风雨棚项目及配电间项目结余477.78万元。3、部分项目资金年度内未达付款条件暂未支付。如湖南省体育局的全民健身设施、器材采购等结余2,611.13万元。4、部分项目工程结算未经财评审核完成等原因。如田管中心田径体育馆维修改造结余110.68万元。5、“备战经费”指标于12月底才下达，形成结余980万元。

按省财政厅要求体彩公益金单独绩效管理，此处不作具体描叙。详细项目支出情况见省本级体彩公益金绩效评价报告。

四、国有资本经营预算支出情况

不涉及。

五、社会保险基金预算支出情况

不涉及。

六、部门整体支出绩效情况

（一）保运转成效

（1）人员队伍渐趋稳定。湖南省体育局人员经费 25,053.05万元（决算数），人均16.99万元；在职人员1,475人（决算数），较上年减少81人，行政人员60人，较上年增加1人。行政人员队伍相对稳定。

（2）业务能力进一步提升。2019年加强了全省会计改革专题培训、全省体育政策法规宣传工作、全局财务人员业务培训、人事工作业务培训等，提升了财务管理等方面的业务能力，为推进绩效管理奠定了良好基础。

（二）项目支出成效

（1）项目支出进度加快。2019年湖南省体育局采取有效措施促进项目支出进度，项目支出结转结余从2018年21,335.34万元下降到18,022.23万元，加快了各类体育设施的供给，有力地推动了湖南省体育事业发展。

（2）各类体育设施建设提速。2019年我部门项目支出50,195.47万元，其中用于群众体育设施建设及体育场馆维修改造等资金约15,624.90万元，占比31.13%。这些项目支出在改善我省体育部门公共体育场地设施情况，优化运动员训练条件的同时，为我省承办大型赛事、体育后备人才培养、百姓健身提供了优质的场地设施，进一步推动了我省全民健身活动的开展，加快推进体育强省建设。

（三）主要职能成效

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，湖南省体育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委、省政府的正确领导下，全省体育工作紧紧围绕体育强省建设和健康湖南两大目标，坚持以人民为中心发展体育事业，贯彻全民健身国家战略，各项体育工作协调发展，圆满完成了省政府工作报告，主要事业成效如下：

1、群众体育方面

一是积极开展全民健身品牌赛事活动。举行了2019中国农民丰收节体育健身活动启动仪式、2019薪火传承中国健康跑、湖南省社区趣味运动会、“走红军走过的路·徒步穿越大湘西、大湘南”活动、2019年中国户外健身休闲大会、“巅峰湖南·2019”六大名山登山赛、湖南省第五届群众性龙舟赛、万人同跳广场舞、2019年湖南武术节等一大批社会影响大、群众关注和参与度高的具有湖湘特色的全民健身赛事活动，激发了群众参与全民健身的热情与兴趣。二是进一步完善公共体育服务基础设施。利用中央集中彩票公益金支持湖南建设专项资金2,094万元，在全省范围内支持建设5个社区健身中心、10条健身步道、4个体育公园。省本级投入彩票公益金5,120万元，建设6条健身步道、1个社区健身中心，1,500套健身路径，500个农民体育健身工程，30个社区多功能运动场。启动潇湘健身步道建设工作，制定下发了实施方案。三是积极做好大型体育场馆免费低收费向社会开放。2019年有77家大型公共场馆获得中央补助资金5,365万元，争取省级配套2,464万元（其中，公共体育场馆1,964万元，社会场馆500万元）。依托湖南省体育公共服务平台，对大型体育场馆免费低收费开放工作实施综合考评，以互联网手段来监督及促进全省场馆免费低收费开放。四是积极开展第五次国民体质监测。本次全省抽样监测81,288人，现正进行数据采集阶段，下一步对采集数据进行统计，形成论文报告，向社会进行公告。五是组团参加在郑州举行的第十一届全国少数民族传统体育运动会，湖南代表团获得12个一等奖，39个二等奖，24个三等奖；参加在衢州举行的全国第四届智力运动会，获得1个冠军、1个第三名、1个第四名的好成绩。

2、竞技体育方面

一是我省紧紧围绕备战东京奥运会中心任务，积极向国家队输送优秀人才，全力以赴做好东京奥运会国家队湘籍运动员保障工作，努力提升训练、参赛水平。目前，我省有举重、摔跤、跆拳道、柔道、羽毛球、赛艇、皮划艇、女子水球、花样游泳、体操、田径等11个项目30名运动员在国家队备战奥运会。我省运动员在奥运会积分赛中取得了较好的成绩。其中，2019年亚洲举重锦标赛，我省运动员获得6枚金牌、打破三项世界纪录；赛艇世界杯，我省运动员分别获得男子双人双桨、女子双人双桨冠军，男子双人双桨是中国赛艇历史上男子公开级的世界比赛中的首金。全年共获得8个世界冠军、11个亚洲冠军、70个全国冠军。二是圆满完成参赛第二届青运会任务。第二届全国青年运动会8月在山西太原举行。我省共有1,134名运动员参加了35个大项的决赛，获得41枚金牌、54枚银牌和61枚铜牌，超额完成本届青运会既定的目标任务。全体参赛运动员按规定接受了兴奋剂检查，没有出现一例兴奋剂违规事件,实现了“干干净净参赛”的目标。三是做好申办第十五届全运会的准备工作。与红网新媒体集团深入开展了申办全运会“口号征集、献计献策、点赞助威”三项活动，共发表原创稿件200多篇次，阅读点击人数近600万人次，境内境外有数十万人通过各种形式来参与和支持湖南申办全运会。待国家体育总局申办第十五届全运会通知和申办办法正式下发后，我们将开展下一步申办工作。

3、青少年体育方面

一是办好湖南省中学生运动会和中日韩青少年运动会。湖南省第三届中学生运动会在岳阳举行，共设9个项目100个小项，来自全省15个代表团2,120名运动员参赛，共产生金牌97枚。下一届中学生运动会将于2021年在娄底市举行。第二十七届中日韩青少年运动会在长沙举行，来自中、日、韩三国的1000多名青少年参加了10个项目的比赛，促进了青少年体育文化交流。二是推进青少年体育后备人才培养工作。积极开展体育后备人才基地认定工作，共认定省级体育后备人才基地86所，其中，高水平后备人才基地40所。加强体育传统项目学校建设，新增加省级体育传统项目学校23所，新增加项目省级体育传统校6所，发挥培养体育后备人才的示范引领作用。三是开展青少年体育冬夏令营活动。2019年夏令营活动实现了全省14个市州全覆盖，共开展218场夏令营活动，涵盖14种运动项目，参与青少年34,874人，影响人群超过100,000余人。本次夏令营对参加活动的青少年开展体质健康测试，建立湖南省青少年体质健康数据库，引入大数据分析，使青少年的身体素质情况得到可视化呈现。

4、体育产业方面

一是发展竞赛表演业，扩大体育服务有效供给，促进体育消费。举行了2019国际篮联三人篮球亚洲杯、环中国国际公路自行车赛、环洞庭湖国际新能源汽车拉力赛、2019“一带一路”中国（湖南）国际象棋国际公开赛、2019衡阳首届国际马拉松赛、长沙国际马拉松赛、常德国际马拉松赛等国际国内大型体育赛事，积极引导和培育扶持大众体育消费。举行了第三届体育旅游节，推动体育与旅游、文化进一步融合。今年我省有雄鹰户外运动营地、中国新能源汽车拉力锦标赛等6个项目获批“国家级体育旅游精品项目”；洞庭之心体育旅游精品线路获批“十佳体育旅游精品项目”。二是引导冰雪运动等新兴体育休闲项目良性发展。《关于加快发展湖南省冰雪运动的实施意见》已以规范性文件下发。举行了第五届全国大众冰雪季暨2018—2019湖南冰雪系列活动总决赛。加强健身休闲行业人才培养，开展体育舞蹈、攀岩等10个项目108批次的体育行业职业技能鉴定工作，6690人参加，鉴定人数实现十连增。三是体育彩票工作稳步推进，现有运营门店4,393个，截止12月底，全省体育彩票销售完成60亿销售任务。四是衡阳大浦通用机场经过六年筹建基本竣工，已投入通航试运行，省航管中心已整体搬迁进行办公和训练。

5、党建工作方面

一是高标准推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。突出政治引领，领导班子率先垂范，坚持教育实践并重，把学习教育贯穿始终，组织机关处以上干部、各直属单位党政负责人共59人赴郴州桂东“第一军规”发源地接受红色教育，开展为期一周的集中学习；集中三天时间，开展专题学习研讨；局系统各单位针对具体问题进行了调研，形成调研报告44篇。二是坚守和践行体育工作初心，依靠人民办体育，体育成果让人民共享。实施体育精准扶贫，从2015年至今，对口扶贫村溆浦县朱溪村的贫困发生率从25%下降到了目前的1.44%，群众满意度也达到了93.3%。三是力戒形式主义和官僚主义，严肃查处违纪违法问题，加强对体育器材、赛事活动、工程建设招投标监督，形成了党风廉政建设严抓严管的常态，在局系统树立良好的党风政风。

（四）管理效能

1、“三公经费”控制取得显著成效。

从我部门整体看，“三公经费”控制率为83.02%，同比减少23.57%。

2019年我局部门各单位继续落实中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委“九项”规定以及我局的“十不准”规定，严格报销制度，规范公务支出管理，严控“三公”经费支出。全系统一般公共预算财政拨款“三公经费”全年实际支出159.05万元（其中：“公务用车运行维护费”支出123.24万元，“公务接待费用”支出25.91万元，“因公出国（境）费用”9.90万元），人均“三公”经费支出0.11万元。与年初预算数191.57万元相比，“三公”经费总额压减32.52万元，压减率16.98%，人均“三公”经费支出压减0.01万元，压减率11.74%。与上年度“三公”经费决算支出数208.09万元相比，总额减少49.04万元，压减率23.57%。因年度工作安排需要，因公出国（境）团组2个，28人次。全年部门各单位公务接待共216批次，接待人数约3941人，较上年度无论是费用支出总额，还是人数、批次都有大幅减少。

2、“公用经费”控制率较好。

2019年“公用经费”预算数4,175.58万元，实际支出数为3,899.46万元,“公用经费”控制率为93.40%。

2019年一般公共预算财政拨款会议费预算39.30万元，实际支出16.60万元，压减22.70万元，压减率达57.76%，人均会议费支出压减0.014万元，压减率55.10%。与上年实际支出28.07万元相比，减少11.47万元，压减率达40.86%。

3、在编人数控制合理。

2019年湖南省体育局编制人数为2,200人,与2018年度相比，行政编制增加1人，事业编制减少1人，年末编制总数人数没有变化。年末在职人员总人数净较少65人，减幅4.18%，其中：行政人员数增加1人，事业人员数净减66人，离休人员无增减。

4、资产负债结构较好。

2019年年末我部门资产总额167,792.30万元，较上年度增加3,0039.90万元，增幅21.80%，增加主要原因是非流动资产较上年增长33.24%，其中，房屋增加23,957.79万元，增幅35.51%；车辆略有减少，减少27.12万元，减幅2.11%。流动资产较上年度减少12.55%，主要减少原因是2019年各单位加强预算执行力度，年末财政应返还额度减少6,497.47万元，减幅25.36%。年末货币资金减少477.91万元，减幅13.42%；

年末负债总额4,055.17万元，较上年度减少208.14万元，减幅4.88%，减少的主要原因是部门各单位加强了其他应付款项的清理，年末其他应付款较上年减少20.93%。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算绩效管理理念有待加强。

### 1、绩效目标设置有待提高。

部门整体目标及指标设定层面。大部分直属单位（主要为训练单位）部门年度工作目标未在各科室年度工作计划中进行细化分解，承接年度工作的各科室也未制定详细的工作方案,以有效保障目标执行；

绩效指标设置量化不足，指标可考核性不强，指标约束力有待提升。如设置了“参加竞技体育赛事成绩”指标，但未设置相应“冠亚军取得人数”等具体量化指标，考核标准不够明确；大部分年中追加项目未设置相关的绩效目标和指标。

2、预算编制工作机制不完善，预算编制有待提高。

预算编制工作机制不完善，主要表现在：第一，部分单位存在单位和项目负责人对预算的编制不了解、不掌握的现象。第二，部分单位存在对预算编制不重视，人员投入少的现象。业务部门往往认为预算编制是财务部门的事情，而财务部门由于无法掌握和熟悉单位各个方面的业务情况，因此很难编写出能够全面反映单位实际情况的预算。

3、部门整体预算执行率稍低，预算科学性及统筹管理有待提升。

2019年部门预算执行率为81.20%，其中，项目预算执行率为73.67%，执行率偏低，主要因为部分项目资金年度内未达付款条件款项暂未支付，部分建设项目前期审批过程手续繁杂。

### 4、全过程绩效管理机制有待建立健全。

部门内部项目库建设、目标审核、预算评审等事前评估机制尚不完善；对一些转移支付资金的具体使用情况掌握不全面，对专项资金的绩效目标完成情况和预算资金执行情况等事中预算绩效运行监控机制有待健全。

（二）内控执行监管力度有待加强。

### 1、工程项目管理不严谨，存在未按合同要求执行付款程序，支付工程款依据不足；部分项目预留质保金与合同约定不符。

如湖南省水上运动管理中心“运动员科研教学体能训练馆、综合训练馆、地下停车场建设工程”施工单位为德成建设集团有限公司，合同价6,541.18万元，合同约定付款条件为：“1、合同签订后七日内预付30%工程款；2、以后按工程每月完成的工程进度支付工程进度款，每月支付进度款的额度为经审核的该月工程实际完工工程进度款的75%”。2019年已累计支付给德成建设集团有限公司2,641.18万元（包含14.95万元安全文明措施费）。实际支付进度款时，只附施工单位收据一张，无中心领导签字，无合同履约书，无工程进度审核报告。

湖南省田径运动管理中心“田径体育馆维修工程（包1）”项目，施工单位为湖南四建华银工程有限公司，于2019年9月1日签订合同，合同价款为348.51万元，合同约定付款条件为：“进场施工十天后第一次支付总价款的20%（69.70万元）；主要材料进场验收后第二次支付总价款的20%（69.70万元）”。2019年已累计支付139.40元，实际支付工程款时，凭合同付款，无工程开工令，无材料进场验收单。

湖南省射击运动管理中心“飞碟靶场西边护坡维修改造工程”施工单位为湖南圭塘建设有限公司，合同于2018年12月14日签订，合同价44.38万元，合同约定付款条件为：“1、工程全部完工支付工程总价的70%；2、工程验收合格后支付工程总价的97%；3、剩余3%留作质保金，二年质保期满后一次性付清。”2019年4月23日，湖南省楚瑞工程咨询有限公司审定该工程金额为44.21万元,至2019年6月4日，累计支付给湖南圭塘建设有限公司44.21万元，未按合同约定预留3%的质保金。

湖南省游泳运动管理中心“运动员食堂维修改造”项目于2019年4月签订合同，施工方为湖南恒宇工程劳务有限公司，合同价款为14.20万元，合同约定“完成（合同清单内）全部工作内容验收合格后，支付14.10万元，余款0.10万元作为质量保证金，保修期满后一星期内付清。”，实际该项目维修资金已全部支付完毕，未按合同要求预留质保金。

2、培训费报销不规范。

如湖南省水上运动管理中心2019年6月17日24号凭证报销彭春平培训费1.09万元。该笔报销事项无培训通知，培训地点为长沙和湘潭两地，但培训费发票由长沙市雨花区税务局代开，无法核实培训事项的真实性。实际培训时间剔除路途往返时间为6天，平均费用为0.18万元/天。

因公出差审批单上显示出差时间为3月28日—4月19日，出差地方为长沙、湘潭。后附3月31日开具的长沙住宿费发票0.05万元（3天），4月18日开具的湘潭住宿费发票0.06万元（3天），4月19日湘潭至常德客运发票一张，培训费（0.88万元），发票为6月10日由长沙市雨花区税务局代开，收款方张立勇。伙食补助按10天合计0.1万元报销。

3、公务接待超标准。

湖南省田径管理中心2019年11月55号凭证报销田径队晚餐公务接待费用888元，人数6人，人均148元。根据《关于明确省直党政机关活动用餐有关事项的通知》（湘财行〔2018〕62号）文件内第七大条规定“公务接待具体用餐限额标准为省补级200元/人·餐，厅局级160元/人·餐，其他人员140元/人·餐”。超标准48元。

湖南省射击运动管理中心2019年7月12号凭证报销公务接待费636元，接待人数为3人，陪同人数为4人，人数超标准。

八、下一步改进措施

（一）强化部门绩效管理体系建设，提高绩效考核水平。

围绕中长期规划，立足我部门统筹协调全省体育事业发展的职责定位，细化、量化部门绩效目标。

强化部门绩效管理体系建设。以规章规则的形式，出台我部门系统的绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点，以及组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定。制度设计包含目标设计（数量、质量、成本、时间、社会效益等）、过程指导、考核反馈和激励发展等四个环节。

合理设置年度任务。在制定年度计划和年度工作总结时，围绕“十三五”规划规划进行设计，并将“十三五”规划作为定期检查相关重点任务、重点工程、相关规划的目标指标值的完成情况的重要依据。

探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，如：参照以往年份尤其是上年度的指标完成情况，结合兄弟省份的相关指标，确定指标值。同时主要考量部门中长期发展规划中约束性指标及预期性指标，提出本年度的具体目标，以便对部门整体绩效进行横向和纵向的考核。

（二）科学规划，立足全局，提高预算编制精确性。

争取财政部门支持，优化预算编制流程。优化支出预算结构，推进预算编制与资金分配的科学化、精细化管理，及时处理部分支出固化项目，并根据项目进度调整预算安排。

（三）完善绩效运行监控机制，实现部门预算绩效的动态监管。

以《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中央部门预算绩效运行监控管理暂行办法》（财预〔2019〕136号）等文件为指导，完善部门绩效运行监控机制，运用科学、合理的绩效信息汇总分析方法，对财政支出的预算执行、管理和绩效目标运行等情况进行动态监管、督促检查，及时发现问题并采取有效的措施予以纠正。

（四）强化绩效理念，提升体育发展专项补助资金使用效益。

加强绩效目标管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，做好业务培训，不断提升经办人员绩效目标设定和绩效管理水平。加强体育项目实施全过程的有效监管，切实承担起监管责任，督促补助资金的规范使用，大力推进绩效管理，加强资金监管广度与深度，采取有力措施保障资金安全，保障体育发展专项资金切实发挥使用效益。

（五）规范项目资金管理，提升财务监管力度。

完善项目资金管理制度，加强项目资金使用监管力度，规范项目资金核算管理。严格执行验收手续和报销手续，确保凭证资料的全面、完整，严格按规定支付费用。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

2019年我部门按照预算支出，以节约为目的，严格控制成本支出。根据《部门整体支出绩效自评指标表》（附件2），2018年度部门整体支出绩效评价得分90分，等次为较好。

绩效评价结果将作为下年度财政资金安排的重要依据，对绩效优良的，在下年度安排预算时给予优先考虑；对绩效一般的，在下年度安排预算时要从紧考虑；对绩效差劣的要进行通报批评，对资金使用管理过程中出现的违规违纪行为，根据国家有关规定进行查处。

根据湖南省部门预、决算和部门绩效等公开工作的整体部署，我部门已将预决算、部门绩效等相关信息在相关政府网站和湖南体育网进行了公开披露。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：1．部门整体支出绩效评价基础数据表

2．部门整体支出绩效自评表

3．项目支出绩效自评表

4．政府性基金预算支出情况表

附件1

2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况 | 编制数 |  | 2019年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,200 |  | 1,475 |  | 67.04 |  |
| 经费控制情况 | 2018年决算数 |  | 2019年预算数 |  | 2019年决算数 |  |
| 三公经费 | 208.09 |  | 191.57 |  | 159.05 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 174.52 |  | 132.62 |  | 123.24 |  |
| 其中：公车购置 | 17.98 |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 | 156.54 |  | 132.62 |  | 123.24 |  |
| 2、出国经费 |  |  | 10.00 |  | 9.90 |  |
| 3、公务接待 | 33.57 |  | 48.95 |  | 25.91 |  |
| 项目支出： | 41,620.65 |  | 23,246.77 |  | 50,195.47 |  |
| 1、业务工作专项 | 22,007.69 |  | 19,939.89 |  | 43,438.62 |  |
| 2、运行维护专项 | 19,212.87 |  | 3,306.88 |  | 6,756.85 |  |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 400.09 |  |  |  |  |  |
| 体育发展专项 | 400.09 |  |  |  |  |  |
| 公用经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：办公经费 | 3,699.74 |  | 4,175.58 |  | 3,899.46 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 302.45 |  | 356.48 |  | 255.39 |  |
| 会议费、培训费 | 1,204.99 |  | 1,169.37 |  | 1,045.74 |  |
| 政府采购金额 | 94.99 |  | 77.85 |  | 54.40 |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  | 12,658.77 |  | 15,944.22 |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2019年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘潮   填报日期：2020.6.15   联系电话0731-84555117  单位负责人签字：
附件2

2019年度部门整体支出绩效自评表

| 省级预算部门名称 | 湖南省体育局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 507,739,700.00 |  | 997,296,174.41 |  | 809,712,993.17 | 10 | 81.19 | 6 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算： |  | 334,977,300.00 |  | 468,439,100.00 |  | 其中：基本支出：302,960,307.59 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  | 145,010,000.00 |  | 284,613,428.18 |  | 项目支出：501,954,721.55 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  | 27,752,400.00 |  | 29,076,667.00 |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  | 215,166,979.23 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 落实《全民健身条例》，深化体育事业改革，推动我省群众体育、竞技体育和体育产业全面发展，保障各项体育工作取得良好成效。 |  |  |  |  |  | 实际完成情况详见实际完成值。 |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（20分） |  | 国际赛事获得金牌数量 |  | 6 | 8 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 国际比赛获得奖牌数量 |  | 20 | 26 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 乡镇农民体育健身工程数量 |  | 500 | 500 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 全省大中型体育场馆免费低收费开发补助数量 |  | 76 | 77 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 免费或低收费人次 |  | 3150万 | 3159万以上 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 贫困地区村综合文化服务中心体育健身设施数量 |  | 310 | 310 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 经常参加体育锻炼人数 |  | 2,600.00 | 2,624.28万 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 资助湖南乃至全国有影响力的全民健身品牌活动数量 |  | 8 | 8 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 多功能健身场地 |  | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 智能体育公园 |  | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 健身步道 |  | 10 | 10 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 全民健身路径 |  | 1500 | 1500 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 获批国家级体育旅游精品项目个数 |  | 6 | 6 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 全省大型场馆开展各类赛事活动次数 |  | 57 | 57 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 举办冬夏令营活动场次 |  | 夏令营300，冬令营70 | 夏令营309，冬令营82 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 参与青少年冬夏令营活动人次 |  | 30,000.00 | 34,874.00 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 新增体育传统学校个数 |  | 25 | 26 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 开展体育传统学校自评工作次数 |  | 160 | 162 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 体校教练员培训人数 |  | 200 | 204 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 全年开展体育行业国职鉴定项目批次 |  | 100 | 118 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 领取退役补助人数 |  | 81000 | 81288 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 全年开展体育行业国职鉴定人数 |  | ≥6000人 | 6939人 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 退役运动员一次性经济补偿发放人数 |  | 109人 | 106人 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 退役运动员培训人数 |  | 40 | 40 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 退役运动员培训天数 |  | 30 | 33天 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  |  | 中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例 |  | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例 |  | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  | 质量指标（20） |  | 在职人员控制率 |  | ≦100% | 67% | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 公用经费控制率 |  | ≦100% | 93% | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | “三公经费”控制率 |  | ≦100% | 83% | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 政府采购执行率 |  | 95% | 79% | 1 | 0 | 部分建设项目前期审批过程手续繁杂。 |
|  |  |  |  | 公共体育场地设施开放率 |  | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 资助具有较大影响力的国际国内品牌体育赛事数量 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 新建居住区和社区体育设施覆盖率 |  | 95% | 96% | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 国际赛事奖牌增长率 |  | 30% | 34.61% | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 一级运动员增长率 |  | 大于15% | 大于20% | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 退役运动员一次性经济补偿发放准确率 |  | 100 | 100 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 退役运动员参加培训出勤率 |  | 90% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 退役运动员培训授课内容粘合度 |  | 90% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 国职鉴定考试参考率 |  | 90% | 95% | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 中职学生就业率 |  | 90% | 93% | 1 | 1 |  |
|  |  | 时效指标（6分） |  | 赛事按计划及时举办 |  | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 场馆保障任务完成率 |  | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 奖助学金按规定及时发放率 |  | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 成本指标（4分） |  | 成本控制率 |  | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益指标（10分） |  | 体育场馆租金收入增长率 |  | 10% | 15% | 6 | 6 |  |
|  |  |  |  | 体育产业投资金额增长率 |  | 10% | 8% | 4 | 0 | 统计数据暂未出来 |
|  |  | 社会效益指标（10分） |  | 国民（湖南省）体质测定标准合格率 |  | 90.00% | 90.03% | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 经常参加体育锻炼人数比例 |  | 32.00% | 38.51% | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 城市社区15分钟健身圈覆盖率 |  | 90.00% | 93.70% | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 乡镇农民体育健身工程覆盖率 |  | 90.00% | 90.08% | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 人均体育场地面积 |  | 1.68平米 | 1.68平米 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 每万人拥有社会体育指导员人数 |  | 15.00 | 15.00 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 对竞技水平提高的促进程度 |  | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 退役运动人员一次性经济补偿发放率 |  | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 参与青少年冬夏令营活动影响人次 |  | 10000余人 | 10000余人 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | 冬夏令营媒体报道篇次 |  | 650篇 | 672篇 | 1 | 1 |  |
|  |  | 可持续影响指标（10分） |  | 对竞技体育、群众体育可持续发展影响程度 |  | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10） |  | 群众满意度 |  | 100% | 95% | 2 | 1 |  |
|  |  |  |  | 运动员满意度 |  | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 学生、家长满意度 |  | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 机关工作人员满意度 |  | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  |  | 直属事业单位工作人员满意度 |  | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |

填表人：刘潮   填报日期：2020.6.15   联系电话0731-84555117  单位负责人签字：

附件3-1

2019年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 业务工作经费（省本级用于全民健身活动和奥运争光等体育事业发展支出） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省财政厅 |  |  |  | 实施单位 | 湖南省体育局 |  |  |
| 年度预算申请（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额 |  | 19,939.89 | 56,277.00 | 43,438.62 | 10 | 77.19 | 7 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 37,976.59 | 26,307.69 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | 17,879.87 | 16,899.05 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  | 420.54 | 231.88 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 落实《全民健身条例》，深化体育事业改革，推动我省群众体育、竞技体育和体育产业全面发展，保障各项体育工作取得良好成效。 |  |  |  | 实际完成情况详见实际完成值。 |  |  |  |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 国际赛事获得金牌数量 | 6 | 8 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 国际比赛获得奖牌数量 | 20 | 26 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 乡镇农民体育健身工程数量 | 500 | 500 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 全省大中型体育场馆免费低收费开发补助数量 | 76 | 77 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 免费或低收费人次 | 3150万 | 3159万以上 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 贫困地区村综合文化服务中心体育健身设施数量 | 310 | 310 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 经常参加体育锻炼人数 | 2,600.00 | 2,624.28万 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 资助湖南乃至全国有影响力的全民健身品牌活动数量 | 8 | 8 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 多功能健身场地 | 30 | 30 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 智能体育公园 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 健身步道 | 10 | 10 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 全民健身路径 | 1500 | 1500 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 获批国家级体育旅游精品项目个数 | 6 | 6 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 全省大型场馆开展各类赛事活动次数 | 57 | 57 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 举办冬夏令营活动场次 | 夏令营300，冬令营70 | 夏令营309，冬令营82 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 参与青少年冬夏令营活动人次 | 30,000.00 | 34,874.00 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 新增体育传统学校个数 | 25 | 26 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 开展体育传统学校自评工作次数 | 160 | 162 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 体校教练员培训人数 | 200 | 204 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 全年开展体育行业国职鉴定项目批次 | 100 | 118 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 领取退役补助人数 | 81000 | 81288 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 全年开展体育行业国职鉴定人数 | ≥6000人 | 6939人 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 退役运动员一次性经济补偿发放人数 | 109人 | 106人 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 退役运动员培训人数 | 40 | 40 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 退役运动员培训天数 | 30 | 33天 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  | 质量指标（20分） | 公共体育场地设施开放率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 资助具有较大影响力的国际国内品牌体育赛事数量 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 新建居住区和社区体育设施覆盖率 | 95% | 96% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 国际赛事奖牌增长率 | 30% | 34.61% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 一级运动员增长率 | 大于15% | 大于20% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 退役运动员一次性经济补偿发放准确率 | 100 | 100 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 退役运动员参加培训出勤率 | 90% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 退役运动员培训授课内容粘合度 | 90% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 国职鉴定考试参考率 | 90% | 95% | 2 | 2 |  |
|  |  | 时效指标（6分） | 赛事按计划及时举办 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 场馆保障任务完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本指标（4分） | 成本控制率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  |  | 经济效益指标（10分） | 体育产业投资金额增长率 | 10% | 0% | 10 | 0 | 统计数据暂未出来 |
|  |  | 社会效益指标（10分） | 国民（湖南省）体质测定标准合格率 | 90.00% | 90.03% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 经常参加体育锻炼人数比例 | 32.00% | 38.51% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 城市社区15分钟健身圈覆盖率 | 90.00% | 93.70% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 乡镇农民体育健身工程覆盖率 | 90.00% | 90.08% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 人均体育场地面积 | 1.68平米 | 1.68平米 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 每万人拥有社会体育指导员人数 | 15.00 | 15.00 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 对竞技水平提高的促进程度 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 退役运动人员一次性经济补偿发放率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 参与青少年冬夏令营活动影响人次 | 10000余人 | 10000余人 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 冬夏令营媒体报道篇次 | 650篇 | 672篇 | 1 | 1 |  |
|  |  | 可持续影响指标（10分） | 对竞技体育、群众体育可持续发展影响程度 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10） | 群众满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 运动员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 87 |  |

填表人：刘潮   填报日期：2020.6.15   联系电话0731-84555117  单位负责人签字：

附件3-2

2019年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 运行维护经费（供省体育局系统正常工作运转） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省财政厅 |  |  |  | 实施单位 | 湖南省体育局 |  |  |
| 年度预算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 |  | 3,306.88 | 11,674.38 | 6,753.22 | 10 | 57.85 | 4 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3,306.88 | 6,441.69 | 3,743.63 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | 4,355.48 | 2,480.77 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  | 877.21 | 528.82 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 改善办公及场馆设施条件，促进工作效率 |  |  |  | 实际完成情况见具体指标值 |  |  |  |
|  | 落实《全民健身条例》，深化体育事业改革，推动我省群众体育、竞技体育和体育产业全面发展，保障各项体育工作取得良好成效。 |  |  |  | 实际完成情况详见实际完成值。 |  |  |  |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分 值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  |  | 数量 指标 （20分） | 购置办公设备数量 | 83台 | 83 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 大型场馆维修数量 | 3 | 3 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量 指标 （20分） | 体育场馆使用率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 体育设施质量达标率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 体育设施完好率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 场馆小型修缮合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效 指标 （6分） | 场馆设备维护及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 场馆保障任务完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  | 成本 指标 （4分） | 成本控制率 | 100% | 100% | 4 | 4 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会 效益 （20分） | 对全民健身运动促进程度 | 良好 | 良好 | 10 | 8 |  |
|  |  |  | 对竞技水平提高的促进程度 | 良好 | 良好 | 10 | 8 |  |
|  |  | 可持续 影响 指标 （10分） | 对竞技体育、群众体育可持续发展影响程度 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 工作人员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 教练员、运动员满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |

填表人：刘潮   填报日期：2020.6.15   联系电话0731-84555117  单位负责人签字：

附件4

政府性基金预算支出情况表

单位：（万元）

| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 结余 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 45,702.31 | 31,674.87 | 14,027.44 |
| 基本支出 | 130.00 | 130.00 | - |
| 其中: 人员经费 | 130.00 | 130.00 | - |
| 项目支出 | 45,572.31 | 31,544.87 | 14,027.44 |
| 其中：省本级体彩公益金支出 | 41,698.81 | 31,215.63 | 10,483.18 |
| 中央彩票公益金 支出 | 3,873.50 | 329.24 | 3,544.26 |

填表人：刘潮   填报日期：2020.6.15   联系电话0731-84555117  单位负责人签字：